## 3W2H
|  | PROJETO INTEGRADOR 5º SEMESTRE | [5 empty] | Última Atualização: | 2025-08-27
[8 empty] | Aprovado em: | XX/XX/XXXX
[8 empty] | Contato: | Nome
[8 empty] | Versão Documento: | 1.0
[8 empty] | Data da Versão: | 2025-08-26
PLANO DE AÇÃO (3W2H)
| What | How | Who | When |  |  | Observações |  | Anexos
Nº | O que | Como | Quem | Início | Fim | Status
1 | Ideia do Projeto | Definir a proposta da plataforma Meraki, identificando o problema que será resolvido e os objetivos do sistema de contratação por projetos. | Todos | 2026-03-02 | 2026-03-08 | CONCLUÍDA | Nenhuma.
2 | Organização e Documentação Inicial | Estruturar a documentação inicial do projeto, incluindo visão geral do sistema, domínio do problema, arquitetura inicial e organização dos documentos. | Todos | 2026-03-02 | 2026-03-08 | CONCLUÍDA | Nenhuma.
3 | Levantamento de Requisitos | Identificar e documentar requisitos funcionais e não funcionais do sistema, como cadastro de usuários, criação de projetos, envio de propostas, milestones e pagamentos. | Todos | 2026-03-02 | 2026-03-08 | CONCLUÍDA | Nenhuma.
4 | Modelagem do Sistema | Criar diagramas UML, modelagem das entidades e definição dos bounded contexts utilizando conceitos de DDD. | Kauan | 2026-03-09 | 2026-03-15 | ATRASADA | Kauan- gerei alguns esquemas mas ainda n está pronto, temos alguns pontos para decidir
5 | Prototipação do Sistema | Desenvolver protótipos das principais telas da plataforma, incluindo cadastro, criação de projetos, envio de propostas e acompanhamento por Kanban. | Joás e Tales | 2026-03-16 | 2026-03-29 | A INICIAR | Nenhuma.
6 | Configuração da Arquitetura do Projeto | Arquitetura do Projeto Configurar ambiente inicial com Node.js, TypeScript, Docker e banco de dados PostgreSQL, além da estrutura inicial de microserviços. | Kaio e Kauan | 2026-03-30 | 2026-04-05 | A INICIAR | Nenhuma.
7 | Desenvolvimento do Serviço de Usuários | Implementar microserviço responsável por cadastro, autenticação e autorização de usuários utilizando Node.js, TypeScript e JWT. | Joás e Kaio | 2026-04-06 | 2026-04-19 | A INICIAR | Nenhuma.
8 | Desenvolvimento do Gerenciamento de Projetos | Criar microserviço responsável pela criação e gerenciamento de projetos e definição de milestones. | Tales e Kauan | 2026-04-20 | 2026-05-03 | A INICIAR | Nenhuma.
9 | Implementação do Sistema de Propostas | Desenvolver funcionalidades que permitem especialistas enviarem propostas técnicas e financeiras para os projetos. | Tales e Kaio | 2026-05-04 | 2026-05-17 | A INICIAR | Nenhuma.
10 | Desenvolvimento do Acompanhamento de Entregas | Criar sistema de acompanhamento do progresso dos projetos com Kanban utilizando React/Next.js e integração com backend. | Kauan e Joás | 2026-05-18 | 2026-05-31 | A INICIAR | Nenhuma.
11 | Implementação do Sistema de Pagamentos | Desenvolver microserviço responsável pela liberação de pagamentos após validação das milestones do projeto. | Tales e Joás | 2026-06-01 | 2026-06-14 | A INICIAR | Nenhuma.
12 | Testes e Integração do Sistema | Realizar testes funcionais, integração entre microserviços e correção de erros encontrados durante o desenvolvimento. | Todos | 2026-06-15 | 2026-06-21 | A INICIAR | Nenhuma.
13 | Preparação da Apresentação Final | Organizar documentação final, preparar slides e estruturar a demonstração do sistema para apresentação. | Todos | 2026-06-22 | 2026-06-25 | A INICIAR | Nenhuma.
14 | Apresentação Final (Banca) | Apresentar o projeto Meraki finalizado, demonstrando funcionalidades e arquitetura do sistema. | Todos | 2026-06-26 | 2026-06-26 | A INICIAR | Nenhuma.