## Página1
Alunos: | Kauan
Kaio
Joás
Tales
Projeto: | Meraki
Quadro: | https://github.com/meraki-project
Data: | 2026-03-09
Sprint 2 – Modelagem (09/03 – 30/03/2026)
Aluno | Atividade Programada | % Concluida | Observação | H. Estimadas | H. Realizadas
Kauan | T4 – Modelagem UML e DDD: criação dos diagramas de classes e bounded contexts do DDD | 100 | Gerou esquemas iniciais; finalizou bounded contexts após decisões em grupo | 5 | 7
Kaio | T4 – Modelagem UML e DDD: revisão e validação das entidades e regras de negócio | 100 | Revisão aprovada em reunião de equipe | 5 | 5
Joás | T4 – Modelagem UML e DDD: diagramas de sequência dos fluxos principais | 100 | — | 5 | 8
Tales | T4 – Modelagem UML e DDD: revisão final e ajustes dos diagramas UML | 100 | Verificou sobreposição de bounded contexts | 5 | 8
Joás | T5a – Prototipação UI/UX: telas de cadastro, criação de projetos e envio de propostas | 100 | Fluxo de navegação validado com Tales | 10 | 12
Tales | T5a – Prototipação UI/UX: telas do board Kanban e perfis públicos | 100 | Protótipo revisado; sem gaps de navegação | 10 | 8
TOTAL DA SPRINT |  | 100 |  | 40 | 48