## Plano de Ação Meraki
MERAKI — Plataforma de Contratação Baseada em Projetos
PLANO DE AÇÃO DETALHADO — v2.0 ¦ Baseado no DRS v1.0 ¦ Equipe: Kauan · Kaio · Joás · Tales
Legenda de Status: |  | ✔ CONCLUÍDA | ⚠ ATRASADA | ○ A INICIAR | ◑ EM ANDAMENTO
# | Fase | Entregável / Tarefa | Detalhamento (Como) | RF/RN Associados | Critério de Aceite | Responsável Principal | Apoio | Início | Fim | Duração (dias) | Status | Dependências | Observações
1 – PLANEJAMENTO
T1 | Planejamento | Definição da Proposta e Problema | Mapear o problema de contratação técnica não-estruturada; definir proposta de valor da Meraki; documentar objetivos do sistema. | — | Documento de visão geral aprovado; problema claramente delimitado. | Todos | — | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  | CONCLUÍDA | — | Concluído conforme planejado.
T2 | Planejamento | Documentação Inicial (DRS v1.0) | Estruturar DRS com: visão geral, DDD, bounded contexts, entidades, RFs, RNFs, regras de negócio e arquitetura de microserviços. | RF01–RF14 ¦ RNF01–RNF10 ¦ RN01–RN07 | DRS v1.0 revisado e aprovado pela equipe; todos os RFs/RNFs/RNs documentados. | Kauan | Todos | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  | CONCLUÍDA | — | DRS v1.0 entregue.
T3 | Planejamento | Levantamento e Validação de Requisitos | Identificar e detalhar RF01–RF14 e RNF01–RNF10; validar regras de negócio RN01–RN07; mapear casos de uso principais. | RF01–RF14 ¦ RNF01–RNF10 ¦ RN01–RN07 | Matriz de rastreabilidade preenchida; todos os requisitos revisados e sem conflitos. | Todos | — | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  | CONCLUÍDA | — | Concluído conforme planejado.
2 – MODELAGEM
T4 | Modelagem | Modelagem UML e DDD | Criar diagrama de classes, diagrama de sequência dos fluxos principais (licitação, milestone, pagamento); definir bounded contexts Identity, Project, Bidding, Delivery, Payment, Portfolio; mapear entidades User, Company, Specialist, Project, Milestone, Bid, Payment, ProjectHistory. | RF01–RF14 ¦ RN01–RN07 ¦ RNF03 ¦ RNF09 | Diagramas revisados pela equipe; bounded contexts sem sobreposição; entidades com atributos e relacionamentos definidos. | Kauan | Todos | 09/03/2026 | 15/03/2026 | 7 dias | ATRASADA | T1–T3 | Em andamento. Kauan gerou esquemas iniciais; pontos pendentes de decisão em grupo.
T5 | Modelagem | Prototipação de Telas (Wireframes) | Prototipar telas: cadastro de empresa/especialista (RF01/RF02), criação de projeto + milestones (RF03/RF04), envio e avaliação de propostas (RF05/RF06/RF07), board Kanban de acompanhamento (RF08), perfis públicos (RF12/RF13). | RF01–RF08 ¦ RF12 ¦ RF13 | Protótipos validados pelos demais membros; fluxo de navegação completo sem gaps; telas de RF01–RF08 aprovadas. | Joás | Tales | 16/03/2026 | 29/03/2026 | 7 dias | A INICIAR | T4 | —
3 – INFRAESTRUTURA
T6 | Infraestrutura | Setup de Infraestrutura e Arquitetura Base | Configurar monorepo com estrutura de microserviços (api-gateway, user-service, project-service, bidding-service, delivery-service, payment-service, portfolio-service); setup Docker Compose com PostgreSQL independente por serviço; configurar RabbitMQ/Kafka para comunicação entre serviços; CI/CD básico. | RNF03 ¦ RNF05 ¦ RNF09 ¦ RNF10 | Docker Compose sobe todos os serviços; cada serviço tem banco isolado; mensageria funcional; README com instruções de setup. | Kaio | Kauan | 30/03/2026 | 05/04/2026 | 7 dias | A INICIAR | T5 | —
4 – BACKEND: CORE
T7 | Backend: Core | user-service — Identity & Access Context | Implementar: cadastro e autenticação de empresas (RF01) e especialistas (RF02) com JWT (RNF01); CRUD de perfis; endpoints de autorização por role (empresa/especialista/admin); proteção contra SQL Injection e XSS (RNF08); logs de auditoria de login (RNF06). | RF01 ¦ RF02 ¦ RNF01 ¦ RNF06 ¦ RNF08 | Testes de autenticação passando; JWT emitido e validado; CRUD de usuários funcional; endpoint de roles retornando corretamente; sem vulnerabilidades de SQL Injection nos testes. | Joás | Kaio | 06/04/2026 | 19/04/2026 | 14 dias | A INICIAR | T6 | —
T8 | Backend: Core | project-service — Project Management Context | Implementar: criação e edição de projetos (RF03); definição e sequenciamento de milestones (RF04 + RN04); validação de escopo antes de abrir licitação (RN01); registro automático de histórico (RN07); API REST documentada (RNF07). | RF03 ¦ RF04 ¦ RN01 ¦ RN04 ¦ RN07 ¦ RNF07 | CRUD de projetos funcional; milestones criadas com ordem sequencial validada; regra RN01 bloqueando projetos com escopo incompleto; histórico registrado automaticamente; Swagger/OpenAPI gerado. | Tales | Kauan | 20/04/2026 | 03/05/2026 | 7 dias | A INICIAR | T7 | —
T9 | Backend: Core | bidding-service — Bidding Context | Implementar: envio de propostas por especialistas (RF05 + RN02); visualização e avaliação de propostas pela empresa (RF06); seleção de vencedor único (RF07 + RN03); notificação de resultado; validação de proposta única por especialista por projeto. | RF05 ¦ RF06 ¦ RF07 ¦ RN02 ¦ RN03 | Especialista não consegue enviar segunda proposta para o mesmo projeto (RN02 validado); empresa seleciona exatamente um vencedor (RN03); fluxo completo de licitação testado end-to-end. | Tales | Kaio | 04/05/2026 | 17/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T8 | —
T10 | Backend: Core | delivery-service — Delivery Tracking Context | Implementar: board Kanban de acompanhamento de progresso (RF08); atualização de status por milestone (RF09); execução sequencial de milestones (RN04); eventos publicados para payment-service via mensageria (RNF10); comunicação em tempo real ou polling. | RF08 ¦ RF09 ¦ RN04 ¦ RNF10 | Kanban com colunas (A Fazer / Em Andamento / Concluído) funcional; milestone só avança quando anterior concluída (RN04); evento de milestone validada publicado no broker; integração com payment-service testada. | Kauan | Joás | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T9 | —
T11 | Backend: Core | payment-service — Payment Context | Implementar: liberação de pagamento somente após validação de milestone (RF10 + RN05); retenção de taxa percentual da plataforma (RN06); consistência transacional financeira (RNF04); logs de auditoria de transações (RNF06); consumo de eventos do delivery-service (RNF10). | RF10 ¦ RN05 ¦ RN06 ¦ RNF04 ¦ RNF06 ¦ RNF10 | Pagamento bloqueado enquanto milestone não validada (RN05 testado); taxa retida corretamente no cálculo; transações financeiras com consistência (rollback em falha); log de cada transação auditável. | Tales | Joás | 01/06/2026 | 14/06/2026 | 14 dias | A INICIAR | T10 | —
5 – FRONTEND + PORTFOLIO
T12 | Frontend + Portfolio | portfolio-service + Frontend React/Next.js | Implementar: portfolio-service com histórico de entregas (RF11) e perfis públicos de especialistas (RF12) e empresas (RF13); histórico profissional de freelancers (RF14); Frontend React/Next.js integrando todos os microserviços; responsividade e UX das telas prototipadas na T5. | RF11 ¦ RF12 ¦ RF13 ¦ RF14 | Perfis públicos acessíveis sem autenticação; histórico de entregas exibindo projetos concluídos; frontend integrado com todos os endpoints de backend; telas funcionais conforme protótipos aprovados. | Joás | Kauan | 18/05/2026 | 14/06/2026 | 14 dias | A INICIAR | T5 ¦ T7–T10 | Paralelo ao backend core.
6 – QA & ENTREGA
T13 | QA & Entrega | Testes Integrados e Correção de Bugs | Testes end-to-end dos fluxos críticos: cadastro → projeto → licitação → milestone → pagamento; testes de segurança (SQL Injection, XSS, CSRF — RNF08); validação de consistência entre microserviços; testes de carga básicos (RNF02 e RNF05). | RNF02 ¦ RNF05 ¦ RNF08 ¦ RN01–RN07 | Todos os fluxos críticos passando sem erros; nenhuma vulnerabilidade crítica identificada; sistema estável com múltiplos usuários simultâneos; bugs prioritários corrigidos. | Todos | — | 15/06/2026 | 21/06/2026 | 14 dias | A INICIAR | T7–T12 | —
T14 | QA & Entrega | Preparação da Apresentação Final | Consolidar documentação final (DRS atualizado, diagramas, README); preparar slides com: visão geral, DDD, arquitetura, demo; ensaiar demonstração ao vivo dos fluxos principais. | — | Slides revisados por todos; demo funcional sem erros críticos; documentação final entregue; tempo de apresentação dentro do limite da banca. | Todos | — | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 7 dias | A INICIAR | T13 | —
T15 | QA & Entrega | Apresentação Final (Banca) | Apresentar o projeto Meraki à banca: arquitetura de microserviços, fluxos de negócio, demonstração ao vivo, rastreabilidade de requisitos e decisões técnicas. | — | Apresentação realizada; banca avaliou positivamente os requisitos atendidos; sistema demonstrável ao vivo. | Todos | — | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 1 dias | A INICIAR | T14 | —