## Plano de Ação Meraki
MERAKI — Plataforma de Contratação Baseada em Projetos
PLANO DE AÇÃO DETALHADO — v2.0 ¦ Baseado no DRS v1.0 ¦ Equipe: Kauan · Kaio · Joás · Tales
Legenda: ✔ CONCLUÍDA ⚠ ATRASADA ○ A INICIAR ◑ EM ANDAMENTO
# | Fase | Entregável / Tarefa | Detalhamento (Como) | RF/RN Associados | Critério de Aceite | Responsável | Apoio | Início | Fim | Duração | Status | Dependências | Observações
1 – PLANEJAMENTO
T1 | 1 – Planejamento | Definição da Proposta e Problema | Mapear o problema de contratação técnica não-estruturada; definir proposta de valor da Meraki; documentar objetivos do sistema. | — | Documento de visão geral aprovado; problema claramente delimitado. | Todos | — | 02/03/2026 | 08/03/2026 | 7 dias | CONCLUÍDA | — | Concluído conforme planejado.
T2 | 1 – Planejamento | Documentação Inicial (DRS v1.0) | Estruturar DRS com: visão geral, DDD, bounded contexts, entidades, RFs, RNFs, regras de negócio e arquitetura de microserviços. | RF01–RF14 ¦ RNF01–RNF10 ¦ RN01–RN07 | DRS v1.0 revisado e aprovado pela equipe; todos os RFs/RNFs/RNs documentados. | Kauan | Todos | 02/03/2026 | 08/03/2026 | 7 dias | CONCLUÍDA | — | DRS v1.0 entregue.
T3 | 1 – Planejamento | Levantamento e Validação de Requisitos | Identificar e detalhar RF01–RF14 e RNF01–RNF10; validar regras de negócio RN01–RN07; mapear casos de uso principais. | RF01–RF14 ¦ RNF01–RNF10 ¦ RN01–RN07 | Matriz de rastreabilidade preenchida; todos os requisitos revisados e sem conflitos. | Todos | — | 02/03/2026 | 08/03/2026 | 7 dias | CONCLUÍDA | — | Concluído conforme planejado.
2 – MODELAGEM
T4 | 2 – Modelagem | Modelagem UML e DDD | Criar diagrama de classes, diagrama de sequência dos fluxos principais; definir bounded contexts; mapear entidades. | RF01–RF14 ¦ RN01–RN07 ¦ RNF03 ¦ RNF09 | Diagramas revisados pela equipe; bounded contexts sem sobreposição. | Todos | Todos | 09/03/2026 | 15/03/2026 | 7 dias | Concluida com atraso (30-03) | T1–T3 | 1-Em andamento. Kauan gerou esquemas iniciais; pontos pendentes de decisão em grupo. 2- Terminei, contudo pode ser que simplifiquemos algumas partes pois ficou bem extenso
T5a | 2 – Modelagem | Prototipação de Telas (UI/UX) | Prototipar telas: cadastro, criação de projetos, envio de propostas, board Kanban, perfis públicos. | RF01–RF08 ¦ RF12 ¦ RF13 | Protótipos validados; fluxo de navegação completo sem gaps. | Joás | Tales | 16/03/2026 | 29/03/2026 | 14 dias | CONCLUÍDA | T4 | Paralelo a T5b.
T5b | 2 – Modelagem | Design de Contratos de API | Definir contratos OpenAPI/Swagger para todos os microserviços antes da codificação; documentar endpoints, payloads e eventos de mensageria. | RNF07 ¦ RNF10 | Contratos OpenAPI revisados por todos; sem ambiguidade nos endpoints críticos. | Kauan | Kaio | 16/03/2026 | 29/03/2026 | 14 dias | A INICIAR | T4 | Paralelo a T5a. Crítico para evitar inconsistências de integração.
3 – INFRAESTRUTURA
T6 | 3 – Infraestrutura | Setup de Infraestrutura e Arquitetura Base | Configurar monorepo; Docker Compose com PostgreSQL por serviço; RabbitMQ/Kafka; CI/CD básico. | RNF03 ¦ RNF05 ¦ RNF09 ¦ RNF10 | Docker Compose sobe todos os serviços; mensageria funcional; README com instruções. | Kaio | Kauan | 30/03/2026 | 05/04/2026 | 7 dias | A INICIAR | T5a ¦ T5b | —
4 – BACKEND CORE
T7a | 4 – Backend Core | user-service (Identity & Access) | Cadastro e autenticação JWT de empresas e especialistas; CRUD de perfis; autorização por roles; proteção SQL Injection/XSS; logs de auditoria. | RF01 ¦ RF02 ¦ RNF01 ¦ RNF06 ¦ RNF08 | Autenticação funcional; JWT emitido/validado; CRUD de usuários sem vulnerabilidades. | Joás | Kaio | 06/04/2026 | 19/04/2026 | 14 dias | A INICIAR | T6 | Par 1 – desenvolvimento paralelo com T7b.
T7b | 4 – Backend Core | project-service — Início | Setup do project-service; estrutura de entidades Project e Milestone; endpoints base de criação de projeto (RF03). | RF03 ¦ RNF07 | Estrutura de serviço funcional; endpoint POST /projects retornando corretamente. | Kauan | Tales | 06/04/2026 | 19/04/2026 | 14 dias | A INICIAR | T6 | Par 1 – desenvolvimento paralelo com T7a.
T8a | 4 – Backend Core | project-service — Conclusão | Milestones sequenciais (RN04); validação de escopo (RN01); registro automático de histórico (RN07); Swagger gerado. | RF04 ¦ RN01 ¦ RN04 ¦ RN07 ¦ RNF07 | Milestones com ordem validada; RN01 bloqueando escopo incompleto; Swagger/OpenAPI gerado. | Kauan | Tales | 20/04/2026 | 03/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T7a ¦ T7b | Par 2 – desenvolvimento paralelo com T8b.
T8b | 4 – Backend Core | bidding-service — Início | Setup do bidding-service; estrutura da entidade Bid; endpoint de envio de proposta com validação de unicidade por especialista (RN02). | RF05 ¦ RN02 | Endpoint POST /bids funcional; especialista não consegue enviar segunda proposta. | Joás | Kaio | 20/04/2026 | 03/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T7a ¦ T7b | Par 2 – desenvolvimento paralelo com T8a.
T9a | 4 – Backend Core | bidding-service — Conclusão | Avaliação de propostas (RF06); seleção de vencedor único (RF07 + RN03); notificação de resultado. | RF06 ¦ RF07 ¦ RN03 | Empresa seleciona exatamente um vencedor; fluxo completo de licitação testado. | Tales | Kaio | 04/05/2026 | 17/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T8a ¦ T8b | Par 3 – desenvolvimento paralelo com T9b.
T9b | 4 – Backend Core | delivery-service — Início | Setup do delivery-service; estrutura do Kanban; atualização de status por milestone (RF08). | RF08 ¦ RNF10 | Board Kanban funcional com colunas A Fazer / Em Andamento / Concluído. | Kauan | Joás | 04/05/2026 | 17/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T8a ¦ T8b | Par 3 – desenvolvimento paralelo com T9a.
T10a | 4 – Backend Core | delivery-service — Conclusão | Execução sequencial de milestones (RN04); publicação do evento 'milestone_validada' via mensageria (RNF10); integração com payment-service. | RF09 ¦ RN04 ¦ RNF10 | Milestone só avança quando anterior concluída; evento publicado no broker; integração testada. | Kauan | Joás | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T9a ¦ T9b | Par 4 – desenvolvimento paralelo com T10b.
T10b | 4 – Backend Core | payment-service — Início | Setup do payment-service; consumo de eventos do delivery-service; estrutura de transações financeiras. | RF10 ¦ RNF04 ¦ RNF10 | Serviço consome evento do broker sem erros; estrutura de transação criada. | Tales | Kaio | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 14 dias | A INICIAR | T9a ¦ T9b | Par 4 – desenvolvimento paralelo com T10a.
T11 | 4 – Backend Core | payment-service — Conclusão | Liberação de pagamento pós-validação (RN05); retenção de taxa (RN06); consistência transacional com rollback (RNF04); logs de auditoria (RNF06). | RN05 ¦ RN06 ¦ RNF04 ¦ RNF06 | Pagamento bloqueado enquanto milestone não validada; taxa retida corretamente; log auditável. | Tales | Kaio | 01/06/2026 | 14/06/2026 | 14 dias | A INICIAR | T10a ¦ T10b | —
5 – FRONTEND + PORTFOLIO
T12a | 5 – Frontend + Portfolio | Frontend Next.js | Desenvolver frontend React/Next.js integrando todos os microserviços; responsividade; UX das telas prototipadas em T5a. | RF01–RF14 | Frontend integrado com todos os endpoints; telas funcionais conforme protótipos. | Joás | Tales | 18/05/2026 | 14/06/2026 | 28 dias | A INICIAR | T5a ¦ T7a | Paralelo ao backend core.
T12b | 5 – Frontend + Portfolio | portfolio-service | Histórico de entregas por especialista/empresa (RF11); perfis públicos (RF12/RF13); histórico profissional de freelancers (RF14). | RF11 ¦ RF12 ¦ RF13 ¦ RF14 | Perfis públicos acessíveis sem autenticação; histórico exibindo projetos concluídos. | Kauan | Joás | 01/06/2026 | 14/06/2026 | 14 dias | A INICIAR | T10a ¦ T10b | Paralelo ao backend final.
6 – QA & ENTREGA
T13 | 6 – QA & Entrega | Testes Integrados e Correção de Bugs | Testes end-to-end dos fluxos críticos; testes de segurança (SQL Injection, XSS, CSRF); validação de consistência entre microserviços; testes de carga básicos. | RNF02 ¦ RNF05 ¦ RNF08 ¦ RN01–RN07 | Todos os fluxos críticos passando; nenhuma vulnerabilidade crítica; bugs prioritários corrigidos. | Todos | — | 15/06/2026 | 21/06/2026 | 7 dias | A INICIAR | T7–T12b | —
T14 | 6 – QA & Entrega | Preparação da Apresentação Final | Consolidar documentação final; preparar slides com visão geral, DDD, arquitetura, demo; ensaiar demonstração ao vivo. | — | Slides revisados por todos; demo funcional; documentação final entregue. | Todos | — | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 4 dias | A INICIAR | T13 | —
T15 | 6 – QA & Entrega | Apresentação Final (Banca) | Apresentar o projeto Meraki à banca: arquitetura, fluxos de negócio, demonstração ao vivo, rastreabilidade de requisitos. | — | Apresentação realizada; sistema demonstrável ao vivo. | Todos | — | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 1 dia | A INICIAR | T14 | —